## Hoja1
DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS
EJECUCION POA 2025
Departamento Administrativo y Financiero
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | Hombres | Mujeres
Departamento administrativo y financiero
Gestionar la asignación presupuestaría acorde a las metas establecidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N/A |  | 100%
Pagos realizados para el aporte estatal | 6.06MM | 0 | 6.06MM | 7.8MM | 6.06MM | 7.5MM | 15.3MM | 630 | 160 | 84%
Elaborar los Inventarios de suministros y activos fijos | Realizar registros de suministros y activos | 0 | Realizar registros de suministros y activos | 50% | Realizar registros de suministros y activos | Completado al 100% | 100% acorde a lo planificado | N/A |  | 100%
Crear un programa de mantenimiento y seguimiento a los vehículos de la institución | Diseñar programa de mantenimiento | 0 | Diseñar programa de mantenimiento | 30% | Diseñar programa de mantenimiento | 35% | 55% de avance | N/A |  | 35%
División de Contabilidad
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Elaborar y publicar las informaciones financieras en el Portal de Transparencia | Preparar y publicar el informe financiero | Completado al 100% | Preparar y publicar el informe financiero | Completado al 100% | Preparar y publicar el informe financiero | completado al 100% | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
Preparar las Conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N/A |  | 100%
Realizar diariamente las transacciones financieras en el SIGEF | Registrar las operaciones contables diarias | Completado al 100% | Registrar las operaciones contables diarias | Completado al 100% | Registrar las operaciones contables diarias | completado al 100% | 100% acorde a lo planificado | N/A |  | 100%
Sección compra y contrataciones
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Elaborar y publicar en el Portal Transaccional y Transparencia el Plan de Compras y Contrataciones (PACC) 2025 | Preparar el (PACC) y publicarlo en portal | 100% | Preparar el (PACC) y publicarlo en portal | En ejecución | Preparar el (PACC) y publicarlo en portal | 100% | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
Gestionar los procesos de compras según el tipo , las etapas y cronogramas establecidos | 9 procesos | Completado al 100% | 5 procesos | 95% | 4 procesos | 95% | 18 procesos | N/A |  | 97.5%
Cumplir con todos los indicadores del sistema de medición del cumplimiento de la Ley 340-06 (SISCOMPRA) | 100% (SISCOMPRA) | 80% | 100% (SISCOMPRA) | 80% | 100% (SISCOMPRA) | 83.39% | 83.39% de avance | N/A |  | 83.19%
OFICIAL DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (OIG)
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Participación en la Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Reprogramado para el 2 trimestre | [5 empty] | 0 | N/A |  | 0%
Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. | Compromisos firmados y enviados a la espera de fecha de presentación | [5 empty] | 90% | N/A |  | 90%
Socialización permanente sobre resolución de buzón físico de denuncia ciudadana. | Completado al 100% | [5 empty] | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
División de Comunicaciones
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | Hombres | Mujeres
Capacitaciones: Protocolares, sobre Seguro Agropecuario, enfocadas en multimedia y asistencia a Cumbres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 Capacitaciones | 2 | 2 | 100%
Campañas Publicitarias Internas | 0 | 0 | 1 | 1 | completado al 100% acorde al cronograma |  | 100% acorde a lo planeado | 31 | 36 | 100%
Participación en Feria Nacional Agropecuaria 2025 (Feria Ganadera) | 0 | 0 | 0 | 1 | Diseño del stand | completado al 100% | 100% acorde a lo planificado | N/A |  | 100%
Eficientización de los Canales Digitales Institucionales | Subir publicaciones en portal | Completado al 100% | Subir publicaciones en portal | completado al 100% | Subir publicaciones en portal | completado al 100% | 100% acorde a lo planificado | N/A |  | 100%
Realizar IV Encuentro Nacional de Servidores Públicos de la DIGERA | Organizar y realizar IV Encuentro de Servidores | completado al 100% | N/A |  |  |  | 100% acorde a lo planificado | 20 | 26 | 100%
División de Planificación y Desarrollo
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Preparar informes de ejecución POA | Completado al 100% | [5 empty] | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
Reporte mensual indicadores presidenciales | En espera de instrucciones de inicio del MINPRE | [5 empty] | 0 | N/A |  | N/A
Seguimiento a los controles internos (auditorias) | En desarrollo acorde a lo programado | [5 empty] | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
Verificar y certificar acuerdos de desempeño y evaluaciones acorde al POA | Verificar acuerdos de áreas sustantivas y enviar al (MAP) | completado al 100% |  |  |  |  | 100% acorde a lo planificado | N/A |  | 100%
Seguimiento a los indicadores de gestión | 100% | completado al 100% | 100% | completado al 100% | 100% | completado al 100% | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
División de Recursos Humanos
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Elaboración Acuerdos de Desempeño | 67 | 67 | N/A |  |  |  | 67 acuerdos | 32 | 36 | 100%
Resultados Evaluación Desempeño Laboral Anual del 2024 | 64 | 64 | N/A |  |  |  | 64 evaluaciones | 29 | 35 | 100%
Plan de Capacitación por INAP, INFOTEP, Universidades | N/A |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 capacitaciones | N/A |  | 100%
Programación de Vacaciones | 4 | completado al 100% | 1 | completado al 100% | 1 | completado al 100% | 6 formularios | 1 | 5 | 75%
Promociones de personal | N/A |  | 1 | 1 | N/A |  | 1 promoción | 0 | 1 | 100%
Portal de Transparencia/Portal de Datos Abiertos | Publicar informaciones en portal | 100% | Publicar informaciones en portal | 100% | Publicar informaciones en portal | 100% | 100% acorde a lo planeado | N/A |  | 100%
Aula virtual de la DIGERA desarrollada en la plataforma MOODLE | Diseño de plataforma de capacitación | En proceso | Diseño de plataforma de capacitación | En proceso | Diseño de plataforma de capacitación | Avance de 10% | 10% de avance | En espera de información una vez diseñada la plataforma |  | 10%
Departamento de Riesgos Agropecuarios
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Diseño del Mapa de Riesgo Territorial | N/A |  |  |  | 0 | 2 | 2 Mapas | N/A |  | 100%
Diseñar la base de datos para el almacenamiento de la información. | N/A |  |  |  | 0 | Ejecución en un 15% | 15% de avance | N/A |  | 50%
Sistema de Levantamiento de Costos por Rubro | 0 | 0 | Realizar visita de levantamiento | 1 | Realizar visita de levantamiento | 1 | 2 levantamientos | N/A |  | 100%
Departamento de Servicios y Asesoría al Productor
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Realizar Jornada de Concientización del Seguro Agropecuario (Generar conciencia) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 Jornadas | 33 | 1 | 33.3%
Promoción y Asesorías | 238 | 110 | 239 | 200 | 239 | 383 | 693 promociones y asesorías | N/A |  | 97%
Asistencias Técnicas | 120 | 97 | 120 | 140 | 120 | 69 | 306 | 85 | 42 | 85%
Capacitación Técnica | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 capacitaciones | 101 | 179 | 100%
Formación de nuevas Juntas Solidarias | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 juntas | 33 | 1 | 13.33%
Realizar Jornadas de Salud a través de las Juntas Solidarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Realizar Encuesta de Satisfacción Ciudadana C.C.C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 encuestas | 145 | 111 | 300%
Participar en la Feria Agropecuaria Nacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 participaciones | 195 | 105 | 200%
Departamento Técnico de Seguros Agropecuario
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Verificación pólizas suscritas con aporte estatal a las primas de seguro agropecuario | 642 | 474 | 642 | 0 | 642 | 316 | 790 pólizas | 630 | 160 | 41%
Revisión y verificación de suscripciones de pólizas en sito (inspección visita al campo). | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 visitas | N/A |  | 267%
Preparar informes estadísticos del comportamiento del aporte estatal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 informes | N/A |  | 100%
Redactar normas y manuales de ajustes de perdidas de rubros agrícolas. | Avance de un 90%. En proceso de revisión | [5 empty] | 90% de avance | N/A |  | 90%
División de Tecnología de la Información y Comunicación
Producto y/o Servicio | ENERO |  | FEBRERO |  | Marzo |  | Total realizado | Beneficiarios |  | Avance % primer trimestre
| Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado | Realizado |  | hombres | Mujeres
Actualización de Sistema Integrado de Estadísticas de la DIGERA | Actualización en un 50% | [5 empty] | 50% de avance | N/A |  | 50%
Desarrollo de la aplicación de consulta en línea del aporte estatal dentro del sistema del seguro agropecuario (Proyecto Innovación) | [6 empty] | 70% de avance | N/A | N/A | 70%
Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE) | En espera de Evaluación OGTIC | [6 empty] | N/A | N/A | 50%
Certificaciones Nortic A2, A4, E1 | Certificación A3 Nortic | Certificación A3 Nortic completada al 100% | 0 | 0 | Certificación A2 | Enviado en espera de aprobación |  | N/A |  | 75%
Optimizar la aplicación de Servicio y Asesoría al productor | 0 | Actualización de aplicación en 80% | 0 | Actualización de aplicación en 80% | 0 | Actualización de aplicación en 80% | 80% de avance | N/A |  | 80%
Capacitación de Personal en uso de las nuevas tecnologías de la información | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% acorde a lo planificado | 11 | 10 | 100%
Optimizar y eficientizar la plataforma de Gestión de las Pólizas subsidiadas dentro del sistema del seguro agropecuario | Actualización en un 90% | [5 empty] | 90% de avance | N/A |  | 90%
_______________________________________ |  | _________________________________ |  | _______________ |  |  | __________________________________________
Elaborado por: |  | Revisado por |  |  |  |  | Aprobado por